## PLATZ
1 - PRAZOS CONTRATUAIS
EDÍFICIO |  | DESCRIÇÃO | PRAZO (MESES)
PLATZ | Contratual | 2026-10-28 | 35
| Reprogramação AF | 2026-12-29 | 37
2 - STATUS FISICO
PLATZ
Previsto | Realizado | Desvio (%) | Desvio (dias)
68.85 | 68.39 | -0.46 | 0
3 - STATUS FINANCEIRO
PLATZ
PMG REAJUSTADO | 104312358.1382
FATURADO | 70956663.2838 | 68.02%
CONTRATADO | 103872878.6521 | 99.58%
A CONTRATAR | 439479.4862 | 0.4213%
4 - STATUS SUPRIMENTOS
Contratado | 99.58
A contratar | 0.42
5 - PRÓXIMAS CONTRATAÇÕES
Atividade | Data atualizada | Verba / Estimativa
LIMPEZA | 2026-07-23
COMUNICAÇÃO VISUAL | 2026-07-23
DEMARCAÇÃO DE VAGAS | 2026-06-25
PISO DA CALÇADA | 2026-06-22
PISO PODOTÁTIL | 2026-06-22
TOTAL |  | 0
6 - EFETIVO DE OBRA
CONSTRUTORA | 70
ALBELV
ARPOL
CONTROLLER
THYSSEN
ITEFAL
SBOCCE
CIAMON
OFFICE FLEX
INTEGRAL
FND
MEGA METRO
CORRENTE
VIBES
CONSTATA
SUBFORNECEDORES | 568
TOTAL | 638
7 - EVOLUÇÃO SEMANAL
MÊS | 2026-06-07 | 2026-06-14 | 2026-06-21 | 2026-06-28
SEMANAL PREVISTO | 1.11 | 1.12 | 1.14 | 1.23
SEMANAL REALIZADO | 0.72 | 0.81 | 0.77 | 0.64
ACUMULADO PREVISTO | 65.37 | 66.49 | 67.62 | 68.85
ACUMULADO REALIZADO | 66.17 | 66.98 | 67.75 | 68.39
8 - EVOLUÇÃO MENSAL
MÊS | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01
MENSAL PREVISTO | 0.1 | 0.45 | 1.15 | 1.27 | 0.9 | 0.81 | 0.15 | 0.54 | 1.45 | 1.78 | 1.52 | 1.46 | 1.9 | 1.76 | 0.99 | 1.14 | 1.99 | 2.07 | 2.13 | 2.8 | 3.66 | 6.5 | 8.09 | 5.47 | 5.09 | 7.16 | 6.29 | 7.34 | 7.36 | 8.47 | 4.95 | 7.41 | 6.64 | 6.99 | 4.76 | 3.21 | 1.78
MENSAL REALIZADO | 0.11 | 0.35 | 0.95 | 1.32 | 1.15 | 1.33 | 1.23 | 0.64 | 1.04 | 1.13 | 1.24 | 0.38 | 0.7 | 0.4 | 1.57 | 1.49 | 2.5 | 1.69 | 1.4 | 1.61 | 2.17 | 6.1 | 4.14 | 6.2 | 4.55 | 5.75 | 5.89 | 5.07 | 2.33 | 2.63 | 3.35
ACUMULADO PREVISTO | 0.1 | 0.55 | 1.7 | 3.01 | 3.9 | 4.71 | 4.86 | 6.96 | 8.41 | 10.19 | 11.71 | 13.17 | 15.07 | 16.83 | 11.59 | 12.73 | 15.41 | 17.48 | 19.61 | 22.41 | 26.07 | 32.57 | 40.65 | 38.56 | 43.65 | 50.82 | 57.1 | 64.44 | 71.81 | 80.28 | 69.21 | 76.62 | 83.26 | 90.25 | 95.01 | 98.22 | 100
ACUMULADO REALIZADO | 0.11 | 0.46 | 1.41 | 2.73 | 3.88 | 5.21 | 6.44 | 7.08 | 8.12 | 9.25 | 10.49 | 10.87 | 11.57 | 11.97 | 12.18 | 13.67 | 15.92 | 17.61 | 19.01 | 20.62 | 22.79 | 28.89 | 33.03 | 39.23 | 43.78 | 49.53 | 55.42 | 60.49 | 62.82 | 65.45 | 68.8
9 - EVOLUÇÃO POR PAVIMENTO
Pavimento | 2023-12-01: Previsto; 2024-01-01: Realizado
FUNDAÇÃO | 2023-12-01: 100; 2024-01-01: 100
4ºSS | 2023-12-01: 100; 2024-01-01: 91.54
3ºSS | 2023-12-01: 97.48; 2024-01-01: 76.54
2ºSS | 2023-12-01: 95.44; 2024-01-01: 68.9
1ºSS | 2023-12-01: 91.11; 2024-01-01: 71.9
TÉRREO | 2023-12-01: 64.32; 2024-01-01: 41.28
1º PAV | 2023-12-01: 100; 2024-01-01: 76.47
2º PAV | 2023-12-01: 100; 2024-01-01: 80.2
3º PAV | 2023-12-01: 87.72; 2024-01-01: 77.39
4º PAV | 2023-12-01: 81.59; 2024-01-01: 50.2
5º PAV | 2023-12-01: 90.62; 2024-01-01: 96.28
6º PAV | 2023-12-01: 89.1; 2024-01-01: 77.5
7º PAV | 2023-12-01: 89.1; 2024-01-01: 74.83
8º PAV | 2023-12-01: 89.1; 2024-01-01: 65.17
9º PAV | 2023-12-01: 89.1; 2024-01-01: 64.8
10º PAV | 2023-12-01: 89.1; 2024-01-01: 64.58
11º PAV | 2023-12-01: 98.92; 2024-01-01: 64
12º PAV | 2023-12-01: 98.92; 2024-01-01: 63.33
13º PAV | 2023-12-01: 98.92; 2024-01-01: 62.36
14º PAV | 2023-12-01: 98.92; 2024-01-01: 58.11
15º PAV | 2023-12-01: 98.92; 2024-01-01: 56.67
16º PAV | 2023-12-01: 94.03; 2024-01-01: 52.6
17º PAV | 2023-12-01: 88.4; 2024-01-01: 55.46
18º PAV | 2023-12-01: 77.55; 2024-01-01: 52.83
19º PAV | 2023-12-01: 72.5; 2024-01-01: 52.6
20º PAV | 2023-12-01: 59.71; 2024-01-01: 50.64
21º PAV | 2023-12-01: 53.32; 2024-01-01: 49.72
22º PAV | 2023-12-01: 61.73; 2024-01-01: 63.49
23º PAV | 2023-12-01: 69.5; 2024-01-01: 65.42
24º PAV | 2023-12-01: 63.63; 2024-01-01: 57.3
25º PAV | 2023-12-01: 54.12; 2024-01-01: 55.69
LAJE TÉCNICA | 2023-12-01: 53.46; 2024-01-01: 43.22
26º PAV | 2023-12-01: 54.37; 2024-01-01: 50.02
ÁTICO | 2023-12-01: 64.22; 2024-01-01: 62.1
COBERTURA | 2023-12-01: 29.69; 2024-01-01: 27.85
FACHADA | 2023-12-01: 32.78; 2024-01-01: 30.46
ELEVADOR | 2023-12-01: 96.75; 2024-01-01: 49.8
FACHADA ATIVA | 2023-12-01: 82.53; 2024-01-01: 70

## SABARÁ
1 - PRAZOS CONTRATUAIS
EDÍFICIO |  | DESCRIÇÃO | PRAZO (MESES)
SABARÁ | Contratual | 2027-02-21 | 38
| Reprogramação AF | 2027-02-01 | 38
2 - STATUS FISICO
PLATZ
Previsto | Realizado | Desvio (%) | Desvio (dias)
50.01 | 50.06 | 0.05 | 0
3 - STATUS FINANCEIRO
SABARÁ
PMG REAJUSTADO | 405481363.54
FATURADO | 241719693.5075 | 59.61%
CONTRATADO | 365628683.8608 | 90.17%
A CONTRATAR | 39852679.6792 | 9.828%
4 - STATUS SUPRIMENTOS
Contratado | 90.17
A contratar | 9.83
5 - PRÓXIMAS CONTRATAÇÕES
Atividade | Data atualizada | Verba / Estimativa
RÉGUAS MEDICINAIS | 2026-07-05
FORRO | 2026-06-12
PINTURA | 2026-06-16
DIVISÓRIAS DE ALUMINIO | 2026-06-19
BATE MACA | 2026-07-10
BANCADAS CORIAN / LURE | 2026-06-26
BANCADAS INOX | 2026-07-17
REVESTIMENTO ATRIO | 2026-06-29
LUMINÁRIAS | 2026-07-27
COMUNICAÇÃO VISUAL | 2026-08-05
LIMPEZA | 2026-07-10
TOTAL
6 - EFETIVO DE OBRA
CONSTRUTORA | 70
ALBELV
ARPOL
CONTROLLER
THYSSEN
ITEFAL
SBOCCE
CIAMON
OFFICE FLEX
INTEGRAL
FND
MEGA METRO
CORRENTE
VIBES
CONSTATA
SUBFORNECEDORES | 568
TOTAL | 638
7 - EVOLUÇÃO SEMANAL
MÊS | 2026-06-07 | 2026-06-14 | 2026-06-21 | 2026-06-28
SEMANAL PREVISTO | 0.79 | 0.74 | 1.02 | 0.17
SEMANAL REALIZADO | 0.79 | 0.73 | 0.64 | 0.61
ACUMULADO PREVISTO | 48.08 | 48.82 | 49.84 | 50.01
ACUMULADO REALIZADO | 48.08 | 48.81 | 49.45 | 50.06
8 - EVOLUÇÃO MENSAL
MÊS | time axis 2023-12-01 to 2027-05-01
MENSAL PREVISTO | 0.1 | 0.45 | 1.15 | 1.27 | 0.9 | 0.81 | 0.15 | 0.54 | 1.45 | 1.78 | 1.52 | 1.46 | 1.9 | 1.76 | 0.68 | 0.8 | 1.79 | 1 | 1.46 | 1.84 | 1.66 | 1.96 | 3.49 | 1.33 | 1.52 | 2.98 | 3.34 | 5.49 | 6.06 | 7.25 | 4.66 | 5.7 | 8.04 | 8.18 | 7.82 | 5.71 | 5.86 | 4.27 | 1.88 | 1.58 | 0.75 | 0.18
MENSAL REALIZADO | 0.11 | 0.35 | 0.95 | 1.32 | 1.15 | 1.33 | 1.23 | 0.64 | 1.04 | 1.13 | 1.24 | 0.38 | 0.7 | 0.4 | 1.43 | 0.68 | 1.03 | 1.26 | 1.55 | 1.7 | 1.71 | 1.31 | 1.72 | 1.3 | 1.71 | 2.51 | 3.15 | 3.71 | 4.57 | 5.9 | 4.08
ACUMULADO PREVISTO | 0.1 | 0.55 | 1.7 | 3.01 | 3.9 | 4.71 | 4.86 | 6.96 | 8.41 | 10.19 | 11.71 | 13.17 | 15.07 | 16.83 | 13.38 | 14.18 | 15.69 | 16.7 | 18.16 | 20 | 21.66 | 23.62 | 27.1 | 25.8 | 27.32 | 30.3 | 33.64 | 39.13 | 45.2 | 52.45 | 50.04 | 55.74 | 63.78 | 71.96 | 79.78 | 85.5 | 91.35 | 95.62 | 97.5 | 99.08 | 99.82 | 100
ACUMULADO REALIZADO | 0.11 | 0.46 | 1.41 | 2.73 | 3.88 | 5.21 | 6.44 | 7.08 | 8.12 | 9.25 | 10.49 | 10.87 | 11.57 | 11.97 | 13.4 | 14.08 | 15.11 | 16.37 | 17.92 | 19.62 | 21.33 | 22.64 | 24.44 | 25.74 | 27.45 | 29.96 | 33.11 | 36.82 | 41.39 | 47.29 | 51.37
9 - EVOLUÇÃO POR PAVIMENTO
Pavimento | 2023-12-01: Previsto; 2024-01-01: Realizado
Pavimento | 2023-12-01: Previsto; 2024-01-01: Realizado
FUNDAÇÃO | 2023-12-01: 84.09; 2024-01-01: 79.02
5SS | 2023-12-01: 39.33; 2024-01-01: 6.25
4SS | 2023-12-01: 97.27; 2024-01-01: 66.84
3SS | 2023-12-01: 95.58; 2024-01-01: 63.16
2SS | 2023-12-01: 75.82; 2024-01-01: 64.48
1SS | 2023-12-01: 69.86; 2024-01-01: 62.79
TERREO | 2023-12-01: 63.66; 2024-01-01: 51.61
1PAV | 2023-12-01: 58.45; 2024-01-01: 46.79
2PAV | 2023-12-01: 70.39; 2024-01-01: 70.29
3PAV | 2023-12-01: 64.48; 2024-01-01: 70.25
4PAV | 2023-12-01: 64.98; 2024-01-01: 64.55
5PAV | 2023-12-01: 69.31; 2024-01-01: 56.98
6PAV | 2023-12-01: 48.08; 2024-01-01: 32.73
7PAV | 2023-12-01: 67.39; 2024-01-01: 41.92
8PAV | 2023-12-01: 57.72; 2024-01-01: 55.1
9PAV | 2023-12-01: 54.96; 2024-01-01: 45.41
10PAV | 2023-12-01: 45.9; 2024-01-01: 46.15
11PAV | 2023-12-01: 41.63; 2024-01-01: 38.29
12PAV | 2023-12-01: 27.4; 2024-01-01: 27.82
13PAV | 2023-12-01: 22.79; 2024-01-01: 22.91
14PAV | 2023-12-01: 18.87; 2024-01-01: 18.74
15PAV | 2023-12-01: 20.93; 2024-01-01: 20.75
16PAV | 2023-12-01: 20.91; 2024-01-01: 20.11
17PAV | 2023-12-01: 22.01; 2024-01-01: 21.25
ATICO | 2023-12-01: 9.17; 2024-01-01: 8.62
COBERTURA | 2023-12-01: 24.13; 2024-01-01: 8.29